## Sheet1
Product BackLog ID | Function ID | TiTle | Screen | Actor | Hour | PrioriTy | Acceptance criteria | Status
BL01 | F01 | Tạo chỉnh sửa Môn Học | Quản lý môn học | Giảng viên | 1 hour | hight | 1.Thêm bài giảng mới(Giảng viên có thể thêm các bài giảng mới cập nhật tài liệu và nội dung học tập) 2.Chỉnh sửa bài giảng hiện có(Cho phép giảng viên chính sửa, cập nhật thông tin trong các bài giãng đã có) | open
BL02 | F02 | Quản ly bài tập và đánh giá | Quản lý môn học | Giảng viên | 2 hour | medium | 1.Tạo bài tập mới : Giảng viên có thể tạo các bài tập mới, hướng dẫn làm bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm 2.Đánh giá bài tập:Giảng viên có thể chấm điểm bài tập, cung cấp phản hồi và đánh giá hiệu xuất học tập của học viên | open
BL03 | F03 | Theo dõi tiến độ học viên | Quản lý môn học | Giảng viên | 3 hour | hight | 1.Bảng điểm chi tiết : Hiển thị bảng điểm chi tiết cho từng học viên, bao gòm các bài tập đã hoàn thành , điểm số và các đánh giá 2.Theo dõi tiến độ học tập: Phân tích tiến độ học tập của học viên , xác định những phần học viên đang gặp khó khăn. | open
BL04 | F04 | Tương tác học viên | Quản lý môn học | Giảng viên | 4 hour | hight | 1.Hổ trợ trực tuyến : giảng viên có thể hổ trợ học viên thông qua hệ thống chat trực tuyến hoặc email 2.Tổ chức buổi học trực tiếp : Lên lịch và tổ chức các buổi học trực tiếp qua video call hoặc hội thảo trực tuyến | open
BL05 | f05 | Quản lý tài liệu và tài nguyên học tập | Quản lý môn học | Giảng viên | 5 hour | hight | 1.Tải lên tài liều:Giảng viên có thể tải lên các tài liệu học tập,sách điện tử các tài liệu tham khảo 2.Quản lý tài liệu :Hệ Thông quản lý tài liệu giúp các giảng viên dễ dàng sắp xếp và truy cập các tài liệu học tập | open
Bl06 | F06 | Phân Tích báo cáo | Quản lý môn học | Giảng viên | 6 hour | medium | 1.Phân tích hiệu xuất khóa học:Tạo các báo phân tích hiệu xuất của khóa học, bao gồm tỷ lệ hoàn thành,điểm trung bình và phản hồi của học viên 2.Báo cáo tiến độ học viên:Tạo các báo cáo chi tiết về tiến độ học tập của từng học viên, giáp giảng viên theo dõi và hổ trợ kiệp thời. | open
BL07 | F07 | Tích hợp và tùy chỉnh | Quản lý môn học | Giảng viên | 7 hour | hight | 1.Tích hơp các công cụ học tập : Hổ trợ tích hợp với các công cụ học tập khác nhau như Google classroom,MicrosoftTeam,Zoom. 2.Tùy chỉnh giao diện khóa học:Cho phép giảng viên tùy Chỉnh giao diện kháo học để phù hợp với như cầu giảng dạy và học tập | open
BL08 | F08 | Đăng ký đăng nhập | Quản lý môn học | Học Viên | 8 hour | hight | 1.Đăng ký tài khoản:Người dùng mới cần điền thông tin các nhân như tên,Email,mật khẩu để tạo tài khoản. 2.Đăng nhập: Người dung đã đăng ký có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu. | open
BL09 | F09 | Dao diện người dùng | Quản lý môn học | Học Viên | 9 hour | hight | 1.Dashboard cá nhân:Hiên thị tổng quan về tiến độ học tập,thông báo mới, và các khóa đã đăng ký 2.Trang khóa học:Cung cấp danh sách các bài giảng,tài liệu và bài tập cho từng khóa học | open
BL10 | F10 | Đăng ký tham gia môn học | Quản lý môn học | Học Viên | 10 hour | medium | 1.Chọn khóa học:Học viên có thể duyệt qua các khóa học có sắn và khóa học muốn tham gia 2.Đang ký khóa học: Học viên đăng ký các khóa học, xem chi tiết về nội dung khóa học và giảng viên | open
BL11 | F11 | Tham gia bài giảng và hoạt động học tập | Quản lý môn học | Học Viên | 11 hour | hight | 1.Xem bài giảng Video: Học viên xem các bài giảng videi được giảng viên tải lên. 2.Thực hiện bài tập : Học viên làm các bài tập, bài kiểm tra và bài tập nhóm | open
BL12 | F12 | Tương tác và thảo luận | Quản lý môn học | Học Viên | 12 hour | hight | 1.Tham gia diễn đàn thảo luận:học viên tham gia các diễn đàn thảo luận, đặt ra câu hỏi tương tác với giảng viên và bạn học 2.Nhắn tin nội bộ : Học viên có thể nhắn tin cho giảng viên hoặc bạn học để thỏi thêm thông tin hoặc giải pháp thắc mắc | open
BL13 | F13 | Theo dõi và đánh giá | Quản lý môn học | Học Viên | 13 hour | hight | 1.Theo dõi tiến độ học tập:học viên có thể xem tiến độ học tập của mình, nhận xét và phản hồi từ giảng viên 2.Xem kết quả bài kiểm tra : học viên xem kết quả các bài kiểm tra, đánh giá và nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học | open
BL14 | F14 | Quản lý học viên | Quản lý môn học | Giảng viên | 14 hour | medium | 1.Hồ sơ học viên:Lưu trũ thông tin các nhân tiến độ học tập và kết quả của tùng học viên 2.Theo dõi tự tham gia:Giảng viên và admin có thể theo dõi sự tham gia của học trong các buổi học và bài kiểm tra | open
BL15 | F15 | Tải video | Video bài giảng | Giảng viên | 15 hour | hight | 1.Hỗ trợ nhiều định dạng video như MP4, AVI, MOV. 2.Quản lý video: Thêm, xóa, hoặc chỉnh sửa video dễ dàng. | open
BL16 | F16 | Trình phát video | Video bài giảng | Giảng viên | 16 hour | hight | 1.Đảm bảo phát video chất lượng cao, hổ trợ > 360 2.Tùy chỉnh tốc độ phát: cho phép hịc viên tăng giảm tốc độ phát video | open
BL17 | F17 | Phụ đề và chú thích | Video bài giảng | Giảng viên | 17 hour | hight | 1.Thêm phụ đề để hỗ trợ học viên theo dõi. 2.Chú thích nội dung quan trọng trong video. | open
BL18 | F18 | Tương tác trong video | Video bài giảng | Giảng viên | 18 hour | medium | 1.Chèn các câu hỏi tương tác vào video 2.Học viên có thể ghi chú trực tiếp lên video | open
BL19 | F19 | Đánh giá phản hồi | Video bài giảng | Giảng viên | 19 hour | hight | 1.Học viên bình luận và giảng viên phản hồi dưới mỗi video bài giảng. 2.Học viên đánh giá bài giảng. | open
BL20 | F20 | Phân tich và theo dõi | Video bài giảng | Giảng viên | 20 hour | hight | 1.Phân tích lượt xem: Theo dõi số lượt xem, thời gian xem và tỷ lệ hoàn thành. 2.Báo cáo chi tiết: Về hiệu suất video bài giảng. | open
BL21 | F21 | Truy Cập Video Bài Giảng | Video bài giảng | Học Viên | 21 hour | hight | 1.Xem video bài giảng với chất lượng cao. 2.Tùy chỉnh tốc độ phát video theo nhu cầu. | open
BL22 | F22 | Phụ Đề & Ghi Chú | Video bài giảng | Học Viên | 22 hour | hight | 1.Xem phụ đề để dễ dàng theo dõi nội dung. 2.Ghi chú trực tiếp lên video | open
BL23 | F23 | Tương Tác & Thảo Luận | Video bài giảng | Học Viên | 23 hour | medium | 1.Trả lời câu hỏi tương tác trong video. 2.Bình luận và thảo luận dưới mỗi video. | open
BL24 | F24 | Phản Hồi & Đánh Giá | Video bài giảng | Học Viên | 24 hour | hight | 1.Đánh giá chất lượng bài giảng để giảng viên cải thiện. 2.Nhận phản hồi từ giảng viên dưới mỗi video. | open
BL25 | F25 | Theo Dõi Tiến Độ | Video bài giảng | Học Viên | 25 hour | hight | 1.Xem báo cáo lượt xem và tỷ lệ hoàn thành video của mình. 2.Nhận thông báo về các video bài giảng mới. | open
BL26 | F26 | Tạo Chủ Đề Thảo Luận | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Giảng viên | 26 hour | hight | Tạo chủ đề mới: Giảng viên có thể tạo các chủ đề thảo luận liên quan đến bài giảng hoặc các vấn đề học thuật. Gắn nhãn chủ đề: Gắn nhãn hoặc phân loại chủ đề để dễ dàng quản lý và tìm kiếm. | open
BL27 | F27 | Quản Lý Diễn Đàn | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Giảng viên | 27 hour | medium | Điều chỉnh nội dung: Giảng viên có thể chỉnh sửa hoặc xóa các bài viết không phù hợp. Theo dõi hoạt động: Theo dõi số lượng bài viết, lượt xem và mức độ tham gia của học viên. | open
BL28 | F28 | Tương Tác với Học Viên | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Giảng viên | 28 hour | hight | Trả lời câu hỏi: Giảng viên có thể trả lời câu hỏi của học viên, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thêm. Khuyến khích tham gia: Tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi, khuyến khích học viên tham gia tích cực | open
BL29 | F29 | Phân Tích & Báo Cáo | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Giảng viên | 29 hour | hight | Theo dõi hoạt động: Xem báo cáo chi tiết về hoạt động diễn đàn, số lượng bài viết và mức độ tương tác. Đánh giá chất lượng thảo luận: Đánh giá mức độ hiệu quả của các cuộc thảo luận để cải thiện. | open
BL30 | F30 | Tham Gia Thảo Luận | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Giảng viên | 30 hour | hight | Trả lời chủ đề: Học viên có thể tham gia trả lời các chủ đề do giảng viên tạo ra. Tạo chủ đề mới: Trong một số trường hợp, học viên có thể tự tạo chủ đề mới để thảo luận. | open
BL31 | F31 | Tương Tác & Chia Sẻ Kiến Thức | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Học Viên | 31 hour | hight | Bình luận: Để lại bình luận, chia sẻ ý kiến và kiến thức cá nhân. Đánh giá bài viết: Đánh giá các bài viết hay, giúp tăng tính tương tác và chất lượng thảo luận. | open
BL32 | F32 | Nhận Thông Báo | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Học Viên | 32 hour | medium | Thông báo cập nhật: Nhận thông báo về các chủ đề mới, bài viết mới hoặc khi có ai đó trả lời bài viết của mình. Tùy chỉnh thông báo: Học viên có thể tùy chỉnh nhận thông báo theo ý muốn. | open
BL33 | F33 | Tìm Kiếm & Theo Dõi Chủ Đề | Chức Năng Diễn Đàn Thảo Luận | Học Viên | 33 hour | hight | Tìm kiếm chủ đề: Dễ dàng tìm kiếm các chủ đề thảo luận thông qua công cụ tìm kiếm. Theo dõi chủ đề: Theo dõi các chủ đề yêu thích để nhận thông báo về các cập nhật mới nhất. | open
BL34 | F34 | 1. Kiểm tra form đăng ký | fixbug | FixBug | 34 hour | hight | Kiểm tra thông tin nhập vào: Xác thực các trường dữ liệu như tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu. Kiểm tra định dạng email: Đảm bảo email được nhập đúng định dạng. | open
BL35 | F35 | kiểm tra xử lý máy chủ | fixbug | FixBug | 35 hour | hight | Kiểm tra API: Đảm bảo API đăng ký hoạt động đúng cách và phản hồi chính xác. Xử lý lỗi phía máy chủ: Xác định các lỗi có thể xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu và trả về mã lỗi cụ thể. | open
BL36 | F36 | Kiểm tra cơ sở dữ liệu | fixbug | FixBug | 36 hour | medium | Xác nhận lưu dữ liệu: Kiểm tra xem dữ liệu có được lưu đúng cách vào cơ sở dữ liệu không. Kiểm tra khóa chính: Đảm bảo rằng các tài khoản không bị trùng lặp dựa trên email hoặc ID. | open
BL37 | F37 | Xác thực người dùng | fixbug | FixBug | 37 hour | hight | Xác thực email: Gửi email xác nhận đăng ký và kiểm tra quá trình xác thực email. Gửi mã OTP: Kiểm tra hệ thống gửi mã OTP cho người dùng (nếu có). | open
BL38 | F38 | Thử nghiệm chức năng | fixbug | FixBug | 38 hour | hight | Kiểm thử đơn vị (Unit Testing): Viết các bài kiểm thử đơn vị cho các hàm xử lý đăng ký. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing): Thực hiện kiểm thử tích hợp để đảm bảo các thành phần làm việc cùng nhau. Kiểm thử giao diện (UI Testing): Kiểm tra giao diện người dùng để đảm bảo mọi yếu tố hoạt động đúng. | open
BL39 | F39 | Thiết Lập Cuộc Họp | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 39 hour | hight | Lên lịch buổi học: Giảng viên có thể lên lịch buổi học trực tuyến, gửi thông báo cho học viên. Mời tham gia: Gửi lời mời qua email hoặc hệ thống thông báo của phần mềm. | open
BL40 | F40 | Quản Lý Cuộc Họp | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 40 hour | hight | Bắt đầu và kết thúc cuộc họp: Giảng viên có quyền bắt đầu và kết thúc cuộc họp. Kiểm soát âm thanh và video: Quản lý quyền truy cập âm thanh và video của học viên. Chia sẻ màn hình: Chia sẻ màn hình để trình bày bài giảng, tài liệu hoặc bài tập. | open
BL41 | F41 | Tương Tác Với Học Viên | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 41 hour | medium | Chia nhóm thảo luận: Chia học viên thành các nhóm nhỏ để thảo luận riêng biệt. Quản lý câu hỏi: Học viên có thể giơ tay và đặt câu hỏi, giảng viên có thể trả lời trực tiếp. Ghi chú trực tuyến: Tạo và chia sẻ ghi chú trực tuyến trong suốt buổi học. | open
BL42 | F42 | Ghi Lại Buổi Học | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 42 hour | hight | Ghi âm và ghi hình: Ghi lại toàn bộ buổi học để học viên có thể xem lại. Lưu trữ và chia sẻ: Lưu trữ video và chia sẻ liên kết đến học viên qua nền tảng học tập. | open
BL43 | F43 | Tham Gia Cuộc Họp | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 43 hour | hight | Nhận thông báo: Nhận thông báo về buổi học sắp diễn ra qua email hoặc hệ thống thông báo. Tham gia buổi học: Sử dụng liên kết mời để tham gia buổi học trực tuyến. | open
BL44 | F44 | Tương Tác Trong Cuộc Họp | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 44 hour | hight | Giơ tay đặt câu hỏi: Sử dụng tính năng giơ tay để đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến. Thảo luận nhóm: Tham gia các nhóm thảo luận nhỏ do giảng viên chia nhóm. | open
BL45 | F45 | Chia Sẻ Tài Nguyên | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 45 hour | medium | Chia sẻ tài liệu: Gửi và nhận tài liệu trong buổi học. Chia sẻ màn hình: Học viên cũng có thể chia sẻ màn hình để trình bày bài tập hoặc thảo luận | open
BL46 | F46 | Xem Lại Buổi Học | Chức Năng Video Conference | Giảng viên | 46 hour | hight | Xem lại video: Truy cập vào video ghi lại buổi học để xem lại nội dung. Tải xuống tài liệu: Tải xuống các tài liệu đã được chia sẻ trong buổi học. | open
BL47 | F47 | Giới thiệu | Bài tập chương | Giảng viên | 47 hour | hight | Trắc nghiệm (10 câu): Kiểm tra kiến thức cơ bản về nội dung chương. Bài luận ngắn (200 từ): Học viên viết về những điều đã học và ấn tượng đầu tiên. | open
BL48 | F48 | Cơ Bản | Bài tập chương | Giảng viên | 48 hour | hight | Bài tập trắc nghiệm (15 câu): Bao gồm các câu hỏi về các khái niệm cơ bản. Bài tập thực hành: Học viên nộp một bài tập thực tế áp dụng các khái niệm đã học. Câu hỏi tự luận (1 câu): Học viên mô tả chi tiết một khái niệm chính của chương. | open
BL49 | F49 | Trung Cấp | Bài tập chương | Giảng viên | 49 hour | hight | Bài kiểm tra trắc nghiệm (20 câu): Đánh giá kiến thức về các chủ đề trung cấp. Bài tập nhóm: Học viên thảo luận và nộp bài tập nhóm về một chủ đề trong chương. Bài luận (300 từ): Viết một bài luận phân tích về một khái niệm trung cấp. | open
BL50 | F50 | Nâng Cao | Bài tập chương | Giảng viên | 50 hour | medium | Bài kiểm tra trắc nghiệm (25 câu): Kiểm tra sự hiểu biết về các chủ đề nâng cao. Dự án nhỏ: Học viên thực hiện một dự án nhỏ áp dụng các kiến thức nâng cao. Bài tự luận (2 câu): Học viên trả lời chi tiết các câu hỏi tự luận về các khía cạnh nâng cao. | open
BL51 | F51 | Ôn Tập & Đánh Giá | Bài tập chương | Giảng viên | 51 hour | hight | Bài kiểm tra tổng hợp: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận để kiểm tra toàn diện các chương đã học. Đánh giá bằng bài tập dự án: Học viên thực hiện một dự án cuối khóa học áp dụng toàn bộ kiến thức đã học. Phản hồi khóa học: Học viên cung cấp phản hồi chi tiết về khóa học và những gì họ đã học được. | open